附件2

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 村委会工作经费

项目单位： 东方市感城镇人民政府

主管部门： 东方市感城镇人民政府

评价时间： 2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：东方市感城镇人民政府

报送时间：2020年5月24日

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 感城镇人民政府 | | | | | 主管部门 | | | | | | 感城镇人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 秦人英 | | | | | 联系电话 | | | | | | 25829558 | | | | | |
| 地址 | | | 感城镇人民政府 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 572633 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 109 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 109 | 实际使用情况（万元） | | | | | 109 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | 其中：中央财政 | | | | |  | | |
| 省财政预算 | | |  | | 省财政预算 | | | | |  | 省财政预算 | | | | |  | | |
| 市县财政预算 | | |  | | 市县财政预算 | | | | |  | 市县财政预算 | | | | |  | | |
| 地方债券资金 | | |  | | 地方债券资金 | | | | |  | 地方债券资金 | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | | 得分 | | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | | 7 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | | 9 | | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | 5 | | | 5 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | | 4 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | | 2 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | | 97 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | | 签 字 | | | | |
| 赵晓晖 | | 组织委员 | | | | 东方市感城镇人民政府 | | | | | | |  | | | | |
| 谢善芳 | | 科员 | | | | 东方市感城镇人民政府 | | | | | | |  | | | | |
| 杨颖 | | 科员 | | | | 东方市感城镇人民政府 | | | | | | |  | | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

感城镇人民政府主要职责主要承担镇党委、政府日常事务，乡镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的经营等指导工作，承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务管理和监督等。

1. **项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标**

感城镇人民政府作为主管部门，17个村（居）委会作为本经费实施单位，镇政府按照村（居）人口数划分拨付标准，控制年度拨付经费数额，实行“一村（居）一费，按年度拨付到各村委会。

1. **项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

项目主要用于村（居）“两委”办公用品购置、水电费支出、报刊征订等维持正常工作运转必须的支出，涉及17个村（居）建设范围。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金到位情况分析**

该项目计划投资109万元，实际到位109万元，到位率100%。

1. **项目资金使用情况分析**

项目经费管理情况分析截止2019年12月已支出全部，支出率达到100%。

1. **项目资金管理情况分析**

该项经费年初由镇政府核实年度拨付额度，按月度拨付到村（居），各村（居）按实际开支进行使用。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

维持基层组织正常工作运转，提高基础堡垒的战斗力、凝聚力。

1. **项目管理情况分析**

该项经费属于经常性项目，根据实际工作需要，有针对性安排项目支出。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

按月度拨付各村（居），严格要求各村（居）年初制定该项经费的项目使用计划，镇政府进一步分析可行性，制定可行性报告。

1. 项目成本（预算）节约情况

按季度拨付各村（居），实行“一村（居）一费”制度，按月度实际开支进行核销，严禁挤占、截留或统筹调剂使用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按照工作的实际要求及时开展，完成年度项目资金安排的预算投资额。

1. 项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算，可维持正常工作运转必须的支出，提高基础堡垒的战斗力、凝聚力。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度良好。

1. 项目实施对经济和社会的影响

该经费用于村（居）“两委”办公用品购置、水电费支出、报刊征订等维持正常工作运转必须的支出，提高城市的美化、量化，为打造海南自贸区（港）奠定了基础。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续通过多渠道筹集资金，确保该项目持续发展。

五、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总评得分为97分，综合评价等级为优（详见评分表）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 该经费实行“一村（居）一费”，严禁挤占、截留或统筹调剂使用。

**项目绩效目标表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 发放村委会工作经费 | 16个 | 14个以上 | 10个-13个 | 7个-10个 | 6个以下 |
| 制作村务公开栏 | 16个 | 14个以上 | 10个-13个 | 7个-10个 | 6个以下 |
| 成效指标 | 村委会村务公开次数 | 30次 | >=25 | >=20 | >=15 | <15 |