东方市教育局

2017年全市学生周末交通市级补贴

经费支出项目绩效评价报告

2018年9月20日

目录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围	1

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明	2

二、项目资金使用及管理情况	2

（一）项目资金到位情况分析	2

（二）项目资金使用情况分析	3

（三）项目资金管理情况分析	3

三、项目组织实施情况	3

（一）项目组织情况	3

（二）项目管理情况	4

四、项目绩效情况	4

（一）项目绩效目标完成情况分析	4

1.项目的经济性分析	5

2.项目的效率性分析	5

3.项目的效益性分析	6

4.项目的可持续性分析	8

5.项目绩效指标完成情况分析	9

五、综合评价情况及评价结论	22

（一）综合评价情况	22

（二）绩效评价结论	22

六、主要经验及做法	23

七、存在的问题和建议	23

（一）存在的问题	23

（二）建议	24

东方市教育局

2017年全市学生周末交通市级补贴

经费支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

东方市教育局主要负责东方市学前教育、基础教育、教师培训、高中教育、职业技术培养等教育教学工作。单位负责人：文英飞（党委书记、局长），项目联系人及电话：文丹（科员）18976482593。

## （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目基本性质：项目属于政府购买服务项目；

2.项目用途：项目主要用于学生周末节假日返校返乡免费接送；

3.项目主要内容：主要免费周末接送东方市8所中小学周末及节假日返乡返校学生总数共为7198人，其中：东方市八所中学878人、东方中学918人、铁路中学469人、民族中学168人、第二中学997人、琼西中学705人、思源实验学校1531人、第二思源实验学校1532人、琼西中学705人。

4.涉及范围：免费节假日（不包含寒暑假期间）接送东方市市区6所中学和2所思源学校学生返校返乡。

## （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明

根据《东方市教育局党委会议纪要》（〔2017〕第十六期）的决定，同意2017年东方市周末及节假日学生接送与海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司合作，接送服务费5,225,000.00元，其中：费用从2017年预算全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元、2017年预算义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费及交通补助经费33,723,700.00元中列支2,225,000.00元。

本次审计，只对2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元支出进行绩效评价，占项目使用资金5,225,000.00元的57.42%。2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出按照《重点项目绩目标表》要求，设定指标如下：

产出指标： 平均每次受惠学生达4,133人（7198人*57.42%≈4,133人）；两个学期共接送学生330640人次（4,133人*80次）；

成效指标：学生家长满意度达100%。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金到位情况分析

根据东方市财政局《关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）文件，对2017年全市学生周末交通市级补贴经费预算3,000,000.00元，截止2017年12月31日，东方市财政局下达项目资金共3,000,000.00元，到位率100%，项目资金及时到位。

## （二）项目资金使用情况分析

截止2017年12月31日，该项目安排预算总投资3,000,000.00元，项目共支付3,000,000.00元（未包含2017年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费及交通补助经费33,723,700.00元中列支2,225,000.00元），支出均用于支付东方市周末节假日学生接送服务费。

## （三）项目资金管理情况分析

项目资金下达东方市教育局零余额账户，由报账员专管，委派会计审核支出记账。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》的规定支出，按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计和局领导进行把关和核对，并进行会计核算。但未按照项目工作量和公司结算，直接按照服务期结算，造成了完成项目预期目标较低。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

该项目由东方市教育局开展实施，通过公开招标，中标单位为海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司，双方签订《东方市周末及节假日学生接送服务合同》，以包干的方式，由该公司委派一批持有上岗证的司机和合法合规营运车辆接送城区6所中学和2所思源学校共计7198名学生返校返乡。接送学生采取免费方式进行，服务费总金额5,225,000.00元。学生接送服务期限为1年（两个学期），自2017年2月（春季学期开学第一周）起至2018年1月（秋季学期最后一周）止，寒暑假期间不接送。

## （二）项目管理情况

项目在实施过程中，由东方市教育局监督和管理。东方市教育局按照东方市委办、市政府办关于印发《东方市交通秩序整治“春雷行动”实施方案》的通知（东办发〔2016〕4号）和十二届市委常委会第79次（扩大）会议的要求，通过公开招标，向中标单位海南海汽运输集团股份有限公司购买服务，由该公司委派一批持有上岗证的司机和合法合规营运车辆接送城区6所中学和2所思源学校共计7198名学生返校返乡。东方市教育局要求海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司做到：①每辆专车必须有专人跟车，确保学生上下车安全；②每辆专车消防应急设备必须完善齐全；③每辆专车必须安装监控系统，并配置学生上下车刷卡系统；④每辆专车必须购买保险且专车通过年审备案合格。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目绩效目标完成情况分析

## 1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2017年项目预算投资资金3,000,000.00元，实际到位资金3,000,000.00元，使用资金3,000,000.00元（未包含2017年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费及交通补助经费33,723,700.00元中列支2,225,000.00元），均为东方市城区学校学生周末及节假日返校返乡免费接送服务费。项目支出在预算控制范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

2017年项目预算投资资金3,000,000.00元，截止2017年12月31日，实际到位资金3,000,000.00元，实际使用资金3,000,000.00元（未包含2017年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费及交通补助经费33,723,700.00元中列支2,225,000.00元），项目结余0元。

## 2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

东方市教育局通过与海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司签订《东方市周末及节假日学生接送服务合同》，由该公司委派一批持有上岗证的司机和合法合规营运车辆接送城区6所中学和2所思源学校学生返校返乡。合同约定学生接送服务期限为1年（2个学期），春季学期时间为2017年2月18日至2017年7月8日，秋季学期时间为2017年9月1日至2018年1月27日，寒暑假期间不接送。根据两个学期节假日计算，学校放假一次，应接送两次，两个学期节假日共应接送学生80次，平均每次应接送7198人，两个学期节假日共应接送学生575840人次。

2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共接送学生261310人次。平均每次接送学生受益人3266人（261310人次/80≈3266人）。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），平均每次接送1875人（150044人次/80次≈1875人）。

（2）项目完成质量

## 2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共安全接送学生261310人次。平均每次接送学生受益人3266人（261310人次/80≈3266人）。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成安全接送150044人次（261310人次*57.42%），平均每次安全接送1875人（150044人次/80次≈1875人）。

## 3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共接送学生261310人次。平均每次接送学生受益人3266人（261310人次/80≈3266人）。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），平均每次接送1875人（150044人次/80次≈1875人），完成项目预期目标两个学期共接送学生330640人次的45.38%（150044人次/330640人次）和完成项目预期目标平均每次受惠学生达4,133人的45.37%（1875人/4,133人）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，切实改善了东方市城区交通状况，整体提升了东方市城市形象，有效打击黑车，同时节省了学生交通费用，减轻学生家庭负担，确保学生乘车安全，符合经济社会发展规划。

## 4.项目的可持续性分析

东方市教育局通过与海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司签订《东方市周末及节假日学生接送服务合同》，由该公司委派一批持有上岗证的司机和合法合规营运车辆接送城区6所中学和2所思源学校学生返校返乡，项目资金下达东方市教育局零余额账户，由报账员专管，委派会计审核支出记账。按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），切实改善了东方市城区交通状况，整体提升了东方市城市形象，有效打击黑车，同时节省了学生交通费用，减轻学生家庭负担，确保学生乘车安全。但完成项目预期目标较低，未按照项目工作量和公司结算，直接按照服务期结算，项目的可持续性需要谨慎。

## 5.项目绩效指标完成情况分析

（1）目标内容（分值：4分,得分4分）

指标解释：目标是否明确、细化、量化。

评价标准：目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。

数据来源：《重点项目绩目标表》。

指标得分：根据评价标准，本指标得4分。

绩效分析：本次审计，只对2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元支出进行绩效评价，占项目使用资金5,225,000.00元的57.42%。2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出按照《重点项目绩目标表》要求，设定指标如下：

产出指标： 平均每次受惠学生达4,133人（7198人*57.42%≈4,133人）；两个学期共接送学生330640人次（4,133人*80次）；

成效指标：学生家长满意度达100%。

上述设定指标明确、细化、量化（得4分）。

（2）决策依据（分值：3分,得分3分）

指标解释：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价标准：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。

数据来源：《关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）。

指标得分：根据评价标准，本指标得3分。

绩效分析：根据《关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）的批复，按照资金用途开展实施项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（3）决策程序（分值：5分,得分5分）

指标解释：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价标准：项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。

数据来源：《东方市委办、市政府办关于印发东方市交通秩序整治“春雷行动”实施方案的通知》（东办发〔2016〕4号）、《中共东方市委常委会议纪要》（12届第76号）、《东方市教育局党委会议纪要》（〔2017〕第十六期）。

指标得分：根据评价标准，本指标得5分。

绩效分析：根据《东方市委办、市政府办关于印发东方市交通秩序整治“春雷行动”实施方案的通知》（东办发〔2016〕4号）及《中共东方市委常委会议纪要》（12届第76号）的精神，东方市立项开通城区学校学生周末节假日返校返乡免费接送专线项目。符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施履行了相应的手续。

（4）分配办法（分值：2分,得分0分）

指标解释：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

评价标准：办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。

数据来源：无。

指标得分：根据评价标准，本指标得0分。

绩效分析：东方市教育局没有根据项目的需要制定相关资金管理办法。

（5）分配结果（分值：6分,得分4分）

指标解释：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价标准：项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。

数据来源：《东方市教育局财务管理制度》。

指标得分：根据评价标准，本指标得4分。

绩效分析：没有根据项目的需要制定相关资金分配办法（扣2分）；资金分配办法按照现行的会计管理办法实行资金分配（得4分）。

（6）到位率（分值：3分,得分3分）

指标解释：实际到位/计划到位×100%。

评价标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分。

数据来源：《东方市财政局关于下达2017年度部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）。

指标得分：3,000,000.00元/ 3,000,000.00元×100%=100%，到位率100%，本指标得3分（3分*100%=3分）。

绩效分析：根据东方市财政局《关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）的批复，对东方市教育局2017年全市学生周末交通市级补贴经费预算3,000,000.00元，截止2017年12月31日，东方市财政局下达项目资金共3,000,000.00元，到位率100%，项目资金及时到位。

（7）到位时效（分值：2分,得分2分）

指标解释：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

评价标准：及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

数据来源：《东方市财政局关于下达2017年度部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）。

指标得分：本指标得2分。

绩效分析：根据东方市财政局《关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）的批复，对2017年全市学生周末交通市级补贴经费预算3,000,000.00元，截止2017年12月31日，东方市财政局下达项目资金共3,000,000.00元，到位率100%，项目资金及时到位。

（8）资金使用（分值：7分,得分6分）

指标解释：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

评价标准：虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。

数据来源：《东方市周末及节假日学生接送服务合同》和项目支出凭证。

指标得分：根据评价标准，本指标得6分。

绩效分析：根据检查《东方市周末及节假日学生接送服务合同》和项目支出凭证，项目支出，未按照项目工作量和公司结算，直接按照服务期结算。项目支出存在支出依据不合规（扣1分）。

（9）财务管理（分值：3分,得分2分）

指标解释：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

评价标准：财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

数据来源：东方市教育局财务管理制度。

指标得分：根据评价标准，本指标得2分。

绩效分析：项目资金按照符合现行的会计管理办法中的资金分配办法执行，会计核算符合相关《会计法》规范要求，但是并未针对此项目建立单独的资金管理、费用支出管理办法，扣1分。

（10）组织机构（分值：1分,得分1分）

指标解释：机构是否健全、分工是否明确。

评价标准：机构健全、分工明确（1分）。

数据来源：无。

指标得分：根据评价标准，本指标得1分。

绩效分析：东方市教育局机构健全，由体卫股管理该项目，分工明确。

（11）管理制度（分值：9分,得分7分）

指标解释：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

评价标准：建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。

数据来源：无。

指标得分：根据评价标准，本指标得7分。

绩效分析：未针对此项目建立单独项目管理制度（扣2分）,项目执行按照通用项目管理制度执行（得7分）。

（12）项目管理（分值：12分,得分10.5分）

指标解释：项目是否签订合同；是否进行预结算；是否有2017年校车接送表；是否有付款凭证。

评价标准：签订了合同(3分）；预算（1分）、结算（1.5分）；有2017年校车接送表（3分）；有付款凭证（3分）。

数据来源：《东方市周末及节假日学生接送服务合同》、《东方市财政局关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）、《2017年校车接送明细表》、付款凭证。

指标得分：根据评价标准，本指标得10.5分。

绩效分析：根据《东方市财政局关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）的批复，安排了项目预算（得1.5分）；项目由东方市教育局开展实施，通过公开招标，中标单位为海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司，双方签订《东方市周末及节假日学生接送服务合同》（得3分）；海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司提供了《2017年校车接送明细表》（得3分）；项目收支已计入明细账与凭证（得3分），未按照项目工作量和公司结算，直接按照服务期结算（扣1.5分）。

（13）产出数量（分值：5分,得分0分）

指标解释：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价标准：对照绩效目标评价产出数量（完成100%得5分、90%(含)以上得4分;80%（含）-90%得3分；60%（含）-80%得2；60%以下得0分）。

数据来源：《东方市周末及节假日学生接送服务合同》、《2017年校车明细表》。

指标得分：根据评价标准，本指标得0分。

绩效分析：2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共接送学生261310人次。平均每次接送学生受益人3266人（261310人次/80≈3266人）。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），平均每次接送1875人（150044人次/80次≈1875人），完成项目预期目标两个学期共接送学生330640人次的45.38%（150044人次/330640人次）和完成项目预期目标平均每次受惠学生达4,133人的45.37%（1875人/4,133人）。得0分。

（14）产出质量（分值：4分,得分4分）

指标解释：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价标准：对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）。

数据来源：《东方市周末及节假日学生接送服务合同》、《2017年校车明细表》。

指标得分：本指标得4分。

绩效分析：2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共安全接送学生261310人次。平均每次接送学生受益人3266人（261310人次/80≈3266人）。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成安全接送150044人次（261310人次*57.42%），平均每次安全接送1875人（150044人次/80次≈1875人）。无发生事故得4分。

（15）产出时效（分值：3分,得分0分）

指标解释：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价标准：对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：《重点项目绩目标表》、《东方市周末及节假日学生接送服务合同》、《2017年校车接送明细表》。

指标得分：根据评价标准，本指标得0分。

绩效分析：2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共接送学生261310人次。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），未完成项目预期目180596人次（330640人次-150044人次/），未完成率54.62%。按差得0分。

（16）产出成本（分值：3分,得分3分）

指标解释：项目产出成本是否按绩效目标控制。

评价标准：对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：东方市财政局《关于下达2017年部门预算批复的通知》（东财〔2017〕1号）、《东方市教育局党委会议纪要》（〔2016〕第七期）、支出凭证。

指标得分：根据评价标准，本指标得3分。

绩效分析：2017年项目预算投资资金3,000,000.00元，实际到位资金3,000,000.00元，使用资金3,000,000.00元（未包含2017年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费及交通补助经费33,723,700.00元中列支2,225,000.00元），均为东方市城区学校学生周末及节假日返校返乡免费接送服务费。项目支出在预算控制范围内。

（17）社会效益（分值：10分,得分8分）

指标解释：项目实施是否产生社会综合效益。

评价标准：对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）。

数据来源：无。

指标得分：根据评价标准，本指标得8分。

绩效分析：该项目的实施，切实改善了东方市城区交通状况，整体提升了东方市城市形象，有效打击黑车，同时节省了学生交通费用，减轻学生家庭负担，确保学生乘车安全，符合经济社会发展规划（按优得8分）。

（18）可持续影响（分值：10分,得分5分）

指标解释:项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评价标准：对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）。

数据来源：无。

指标得分：根据评价标准，本指标得5分。

绩效分析：东方市教育局通过与海南海汽运输集团股份有限公司东方分公司签订《东方市周末及节假日学生接送服务合同》，由该公司委派一批持有上岗证的司机和合法合规营运车辆接送城区6所中学和2所思源学校学生返校返乡，项目资金下达东方市教育局零余额账户，由报账员专管，委派会计审核支出记账。按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），切实改善了东方市城区交通状况，整体提升了东方市城市形象，有效打击黑车，同时节省了学生交通费用，减轻学生家庭负担，确保学生乘车安全。但完成项目预期目标较低，未按照项目工作量和公司结算，直接按照服务期结算。项目的可持续性需要谨慎（按良5分）。

（19）服务对象满意度（分值：8分,得分8分）

通过问卷调查了解社会公众对项目履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价项目支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：

优秀（8分）；良好（6分）；合格（2分）；不合格（0分）

本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%

最终总得分共划分四个区间标准，分别为最终得分在60分以下为不合格，最终得分在60-69分为合格，最终得分在70-84分为良好，最终得分在85-100分为优秀。

取数标准：问卷样本量要求：服务对象、社会群众、部门内部员工各10份。问卷由评价中介机构亲自发放、收集。

评价过程：“关于东方市教育局2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出项目社会公众满意度调查问卷”按“服务对象”、“社会群众”及“部门内部员工”三大类共发放调查问卷30份，收回30份。

评价结果 = A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%

=100分×50%+100分×40%+100分×10%

=100分

调查问卷最终得分100分，在85-100分为优秀,得分：8分。

绩效分析：通过对调查结果进行分析，服务对象、社会群众、内部员工对部门项目实行解决民众关心的问题，服务对象、社会群众员工对项目履行效果的满意度比较高（得8分）。

# 五、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 4 |
| 项目管理 | 37 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 22 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
|  |  |  |  | 项目管理 | 12 | 10.5 |
| 项目绩效 | 43 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 0 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 0 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 28 | 社会效益 | 10 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 75.5 |

## （二）绩效评价结论

东方市教育局2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出项目总体评分为75.5分，评价小组通过综合评价认定等级为“中”。

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 | 绩效等级说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16 | 中 | 评价总得分在90分(含)以上为优;80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差 |
| 项目管理 | 37 | 31.5 |  |  |
| 项目绩效 | 43 | 28 |  |  |
| 总分（等级） | 100 | 75.5 |  |  |

# 六、主要经验及做法

对项目的实施，按照合同条款支付款项，并在支付流程中严格会计核算规范程序。但未按照项目工作量和公司结算，按照服务期结算，造成了完成项目预期目标较低。

# 七、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1. 没有根据东方市教育局2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出项目的需要制定相关资金管理办法，资金管理办法按照现行的会计管理办法实行。在项目资金管理办法制订方面做得不够好，导致项目资金分配时没有可参考的单位项目资金管理办法。

2.2017年2月至2018年1月，海南海汽运输集团股份有限公司2个学期共派出车辆总接送9225班次，共接送学生261310人次。平均每次接送学生受益人3266人（261310人次/80≈3266人）。2017年东方市教育局学生周末节假日返校返乡免费接送专线经费项目预算投资资金5,225,000.00元，实际使用资金5,225,000.00元，其中：费用支出从2017年全市学生周末交通市级补贴经费3,000,000.00元中列支3,000,000.00元，占使用资金5,225,000.00元的57.42%，按照2017年全市学生周末交通市级补贴经费支出所占总的项目支出比率计算工作量，已完成接送150044人次（261310人次*57.42%），平均每次接送1875人（150044人次/80次≈1875人），完成项目预期目标两个学期共接送学生330640人次的45.38%（150044人次/330640人次）和完成项目预期目标平均每次受惠学生达4,133人的45.37%（1875人/4,133人），完成预期目标率较低，主要是东方市教育局未按照项目工作量和公司结算，按照服务期结算，造成了完成项目预期目标较低。

## （二）建议

1.加强对项目的监督管理，建立和完善单位项目资金管理制度，保证项目资金安全。

2.建议东方市教育局严格按照项目工作量与公司结算，避免公司服务工作做不到位。并加强监督项目运行情况，督促公司派出的运行车辆，保障车辆安全，避免在车辆运行过程中存在事故。

附件1：财政支出绩效评价指标体系

| 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 海南分所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 中国·海南 |  |
| 二〇一八年九月二十日 | 中国注册会计师： |