## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900722T000000154182-东方市金月湾基础设施PPP项目包 |  |  | 填报人: | 王宁娟_DF |  |  | 联系方式: | 13707591500 |  |  |  |  | 0E0119763966A557E06307FD1AAC1075
主管部门: | 402-东方市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 402001-东方市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 36675200 | 36675200 |  | 5000000 |  |  |  | 10.00 | 13.63 | 1.36 | 10.0
其中：财政资金： |  | 36675200 | 36675200 |  | 5000000 |  |  |  |  | 13.63
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
建设(改造、修缮)工程数量一个，23.8平方米，项目受益人数500人以上，群众满意度100%. |  |  |  |  | 目前已完成滨海大道、迎宾路、滨海大道延长线、经二路、秀兰路，形象进度完成72.1%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 23.8 | 平方米/公里 | 16.86 | 70.84% | 40.00 | 28.34 | 项目已完成。资金待支 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 500 | 人 | 1000 | 100.00% | 20.00 | 20 | 项目已完成。资金待支 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | 项目已完成。资金待支 | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 |  | ≥ | 5000 | 元/平方米 | 5000 | 100.00% | 20.00 | 20 | 项目已完成。资金待支 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 79.70