## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900722T000000169255-园林路（西段）电缆入地 |  |  | 填报人: | 秦琼燕 |  |  | 联系方式: | 18789598835 |  |  |  |  | 0E0119763A51A557E06307FD1AAC1075
主管部门: | 406-东方市住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位: | 406001-东方市住房和城乡建设局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 485300 | 485300 |  | 168443 |  |  |  | 10.00 | 34.71 | 3.47 | 10.0
其中：财政资金： |  | 485300 | 485300 |  | 168443 |  |  |  |  | 34.71
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
园林路（东段）10KV及以下电缆人地工程项目位于八所镇园林路（东段）。电力线路及其配套电力设备改造，本项目改造电网线路1580米。项目总投资为576.35万元，预算评审价为558.3万元，合同金额为496.4万元。2022年完成该项目的建设，让受益群体的满意率达到90% |  |  |  |  | 完成园林路（西段）电缆入地项目的施工
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 50.00 | 50 | 该项目已按时间节点完成，资金待支付。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 93.47